Тема 5. Структуризація проекту 1. Компоненти структуризації проекту 2. Методологія структуризації, її характеристика та значення 3. Поєднання структур проекту 1. Компоненти структуризації проекту Управління проектом припускає його розбивку на окремі блоки, які є самостійними об'єктами планування, обліку, організації й координування, тобто побудову структури проекту. Структура проекту – це сукупність взаємопов’язаних елементів і процесів проекту, які представлені з різним ступенем деталізації. В термінах управління проектами структура проекту являє собою “дерево” орієнтованих на продукт компонентів, представлених обладнанням, роботами, послугами й інформацією, отриманими в результаті реалізації проекту. Структура проекту повинна відповідати наступним вимогам:  кожний рівень ієрархії повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, що представлені на даному рівні деталізації;  сума характеристик елементів проекту на кожному рівні ієрархії структури повинна бути рівною;  нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи (модулі), на основі яких можуть бути чітко визначені всі дані, що необхідні та достатні для управління проектами (функціональні характеристики, обсяги робіт, вартість, необхідні ресурси, виконавці, зв'язки з іншими елементами і т.д.). Декомпозиція проекту означає поділ проекту на окремі компоненти, елементи, модулі, тобто виокремлення окремих рівнів ієрархії. Прийнята структура проекту з виділеною ієрархією постійних елементів утворить основу інформаційної мови проекту, на якій будуть спілкуватись всі учасники проекту і буде вестись документація. Найбільш важливими сферами використання структурних моделей проекту є:  пошук, визначення та аналіз цілей проекту;  побудова та вибір альтернативних рішень щодо реалізації проекту;  попереднє планування проекту за укрупненими моделями (фазовими, сітковими і т.д.);  визначення ресурсів, термінів, вартості робіт;  проектний аналіз (визначення життєздатності проекту);  фінансовий план проекту;  організація проекту;  проектні роботи і система документації проекту;  детальне планування робіт (календарні плани робіт, графіки постачання, бюджетування);  підписання й управління контрактами;  оперативне планування робіт;  моніторинг проекту;  регулювання ходу робіт;  управління забезпеченням проекту;  складання виконавчих (фактичних) моделей і графіків, аналіз результатів та накопичення досвіду. Такий перелік використання структурних моделей неповний, але яскраво відображає важливість ролі структурних моделей і методології управління проектами. Структуризація проекту дозволяє більш конкретно сформувати для всіх учасників проекту перелік виконуваних ними робіт, проміжні і кінцеві результати, які повинні бути отримані ними на визначених стадіях створення проекту, а також встановити між роботами раціональні інформаційні зв'язки. Вона передбачає розробку робочої структури (Work Breakdown Structure – WBS), організаційної структури проекту (Organization Breakdown Structure - OBS) та затратної структури (Cost Breakdown Structure – CBS). Структуризація проекту — досить складний процес, оскільки він повинний враховувати всі елементи і параметри проекту: результати проекту; стадії й етапи життєвого циклу; організаційну структуру управління; ресурси на розробку й реалізацію; умови зовнішнього й внутрішнього середовищ, у яких здійснюється розробка і реалізація проекту й багато інших факторів. Тобто структуризація проекту є одним з інструментів організації проекту, основою створення системи управління проектом в цілому (через запровадження схеми тотальної інтеграції), інструментом управління персоналом проекту. Існують такі підходи до структуризації проекту:  за життєвим циклом проекту;  за компонентами продукту;  функціональний підхід;  географічний підхід;  за відповідальністю. На жаль, у практиці управління проектами часто структуризація здійснюється тільки за одним критерієм, який ґрунтується на стадіях і етапах життєвого циклу. Інші фактори враховуються інтуїтивно і не мають чіткого алгоритму формалізації. Американський спеціаліст по управлінню проектами Кизбом так визначає суть структуризації (Виробнича структура — Work Breakdown Structure (WBC)): “Система WBS поділяє проект на елементи робіт, що підкоряються управлінню, для яких легко визначити витрати та побудувати графіки. Належним чином підготовлена та побудована структура проекту задовольняє вимоги керівництва компанії, менеджера проекту та замовника. Інтеграція WBS з організаційною структурою проекту допомагає менеджеру наділити учасників проекту відповідальністю за виконання конкретних технічних завдань... Вона також дозволяє створити просту систему дослідження ходу реалізації проекту. Формування структури починається з розподілу цілей проекту на значно менші блоки робіт аж до досягнення самих дрібних позицій, що підлягають контролю. Така деревоподібна структура дозволяє розбити загальний обсяг робіт по проекту на незалежні блоки, які будуть передані під управління окремих спеціалістів, які несуть відповідальність за їх завершення, встановлюючи таким чином, логічний зв’язок між ресурсами компанії та обсягом робіт, які потрібно здійснити”. Отже, Виробнича структура (WBS) – це ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Це сукупність декількох рівнів, кожний з яких формується в результаті розподілу роботи попереднього рівня на її складові. Основні етапи розробки виробничої структури: 1. Визначення ступеня деталізації проектних робіт; 2. Визначення кількості рівнів; 3. Розробка структури кожного рівня; 4. Підготовка опису елементів виробничої структури; 5. Формування системи кодування; 6. Проведення зворотних обчислень (затрати знизу доверху за принципом: відділ локалізації - субпідрядник). У 90-х роках методологія побудови виробничої структури поширилась на галузі із широким використанням комп’ютерної техніки, спеціальних програм тощо. Тобто мова йде про створення односпрямованої структури проекту (тільки обсягів виробництва). На сьогодні використовується два основних підходи при застосуванні цього методу: 1. Створення тільки виробничої структури (структуризація в одному розрізі); 2. Створення виробничої і організаційної структур (у розрізі – проект і організаційні підрозділи). На основі цих підходів використовують структуру витрат CBS та багаторівневий підхід для мультинаціональних проектів. Створення виробничої структури може проводитись по таких рівнях: 1. Проект; 2. Стадії або субпроекти; 3. Системи або блоки; 4. Робочі пакети. На 4 рівні знаходиться робочий пакет. Це група робіт чи операцій, які піддаються оцінці. Структура робочого пакету має такі складові: обсяг і перелік робіт до виконання; відповідальний за робочий пакет; необхідні результати; бюджет; основні умови; терміни (табл.1). Табл. 1. Загальна структура робочого пакету Робочий пакет Робочий пакет ______________________________________ (назва) Відповідальний за робочий пакет ______________________ (ПІБ) Поставлене завдання _______________________________________ Необхідні результати ______________________________________ Бюджет _________________________________________________ Основні умови_______________________________________________ Терміни _________________________________________________ Замовник ______________________________________ (підпис) Відповідальний за робочий пакет __________________ (підпис)

2. Методологія структуризації, її характеристика та значення У загальному вигляді проект повинний представляти синтез трьох самостійних структур: організації процесу створення проекту, процесу розробки й реалізації, результату. Зрозуміло, методика структуризації проекту залежить, насамперед, від його специфіки й умов створення. У цьому відношенні вона завжди індивідуальна. Проте, процес структуризації можна розглядати як типовий, що складається з ряду послідовно виконуваних процедур, зображених на рис. 5.1. Процес структуризації проекту в практиці управління розпочинається на передінвестиційній стадії (етапи аналізу проблеми й розробки концепції) і закінчується на інвестиційній стадії (етапи розробки й реалізації проекту). Структура розбивки проекту повинна поєднувати розподіл на :  компоненти продукту проекту;  етапи життєвого циклу;  елементи організаційної структури. Процес структуризації є невід’ємною частиною загального процесу планування проекту і визначення його цілей, а також підготовки зведеного плану проекту та матриці розподілу відповідальності та обов’язків. В практиці управління проектами основними задачами структуризації проекту є: 1. Розбивка проекту на блоки, якими можна здійснювати управління; 2. Розподіл відповідальності за різними елементами проекту та ув’язка робіт із структурою організації; 3. Створення єдиної бази для планування, складання кошторисів і контроль за витратами; 4. Точна оцінка необхідних витрат – засобів, часу та матеріальних ресурсів; 5. Перехід від загальних, не завжди конкретно виражених, цілей до чітко визначених завдань, що виконуються підрозділами компанії; 6. Визначення комплексів робіт. Існують 2 основних методи структуризації: 1) “зверху-вниз” (низхідний підхід) — визначаються загальні задачі, далі вони деталізуються; 2) “знизу-вгору” (висхідний) визначає окремі задачі та їх узагальнення по рівнях. Рис 1. Етапи розбивки й планування проектів Для структуризації проекту використовується ряд спеціальних моделей: 1. “Дерево цілей” — схеми цілей, підцілей по рівнях. Основне правило розбиття — повнота: кожна мета верхнього рівня повинна бути представлена повним набором підцілей. 2. “Дерево рішень” — схеми задач оптимізації багатокрокового процесу реалізації проекту. “Гілки дерева” відображають події, які можуть мати місце, а вузли (вершини) - точки, в яких виникає необхідність вибору. 3. “Дерево робіт” (структура поділу робіт або СПР) — включає дві ієрархічні схеми, які між собою пов'язані певним чином: ієрархія виробів та ієрархія робіт. Нижній рівень ієрархії робіт відповідає пакетам робіт, які необхідні при розробці сіткового графіка. Пакет робіт може бути самостійною фінансовою одиницею і повинен мати окремий кошторис та звіт про витрати. СПР— основа для розробки структурної схеми адміністративного управління проекту. 4. Організаційна структура виконавців (ОСВ/OBS ) — в цій схемі керівник — нульовий рівень. На більш низьких рівнях — відділи, необхідні для функціонального управління роботами. Ці рівні іноді відповідають рівням СПР. Мета ОСВ — визначити виконавців, відповідальних за виконання робіт. 5. Матриця відповідальності — пов'язує пакети робіт з організаціями-виконавцями. Складається на основі СПР і ОСВ. Використовується для контролю відповідності розподілу ролей цілям проекту. На верхньому рівні розподіляються ролі та відповідальність по елементах ІСР. На нижньому – по операціях проекту. Приклад матриці відповідальності приведений на табл. 2. Таблиця. 2. Матриця відповідальності Фаза Відповідальний A B C D E F G Маркетинг З П В2 П1 З Вимоги З В2 П1 В1 Проектування З П1 В2 З Розробка П1 З В2 З Тестування З П1 В2 З В1 – виконавець, В2 – відповідальний, П1 – підписує; З – затверджує; П2 – погоджує. 6. Сіткова модель — на основі СПР і ОСВ, дерева цілей і робіт складають сітковий графік вузлових подій. Доцільно складати, крім загального (повного), сіткові графіки окремих пакетів робіт, які називаються сітковими блоками або підсітями. Це забезпечує можливість проведення ефективного контролю, дозволяє більше уваги приділяти управлінню найбільш важливими (критичними) підсітями, замість того, щоб постійно контролювати увесь сітковий графік, зекономити час. 7. Структура споживання ресурсів — ієрархічно побудований графік, який фіксує необхідні на кожному рівні ресурси. Використовується для аналізу засобів, необхідних для досягнення цілей та підцілей проекту. Наприклад, 1-й рівень – фінансові ресурси; 2-й рівень — матеріально-технічні та трудові ресурси; 3-й рівень – будівельні матеріали, машини, обладнання; 4-й рівень — складовані, нескладовані ресурси. 8. Структура витрат — ієрархічний графік, який фіксує вартість елементів проекту на кожному рівні. Здійснити на практиці структуризацію не так легко, як здається на перший погляд. Здійснення цього процесу є порівняно легшим стосовно “відчуваних” (речовинних) проектів, що пов’язані з будівництвом, наприклад, а не з розробкою програмного забезпечення (“інтелектуальних” проектів). Послідовність дій по структуризації проекту може бути представлена у вигляді схеми, на якій виділені 6 рівнів (або етапів) розбиття. Етап Номер роботи 0 1 1 2 2 3,4,5,6 3 7 4 8,9,10 5 11,12,13 Головне завдання полягає в тому, щоб знайти матеріальні компоненти проекту. Це нагадує розбиття книги на розділи, землі — на ділянки, комп’ютерних програм — на модулі. Охарактеризуємо ці роботи: 1. Визначення цілей проекту. Повинні бути повністю та чітко визначені:  характер проекту;  цілі та зміст проекту;  кінцеві продукти та їх характеристика. Доцільно використовувати ієрархію цілей. 2. Рівень деталізації. Необхідно продумати (задати) різні рівні деталізації планів та кількість рівнів та елементів у структурі розбиття проекту. 3. Структура процесу. Повинна бути підготовлена схема життєвого циклу проекту. 4. Організаційна структура. Схема організаційної структури має охоплювати всі групи та окремих осіб, які будуть працювати на проект, включаючи осіб із зовнішнього оточення, зацікавлених в проекті. 5. Структура продукту. Це схема розбиття на підсистеми або ієрархія робіт. 6. План бухгалтерських рахунків в організації. Система кодів, які використовуються при структуризації, має базуватися на плані бухгалтерських рахунків в організації. 7. Структура розбиття проекту. Вищезазначені пункти 3-6 об’єднуються в єдину структуру проекту. 8. Генеральний зведений план проекту. Може бути у подальшому деталізований у процесі пошуку критичного шляху. В ході реалізації проекту зведений план може використовуватися для доповідей вищому керівництву. 9. Матриця розподілу відповідальності. В результаті аналізу взаємовідносин між елементами структури проекту та організацією (підприємством) будується матриця, де елементи структури проекту стають рядками, а елементи схеми організації компанії — стовпчиками (або навпаки). В елементах матриці рівень відповідальності тих чи інших дійових осіб позначають за допомогою різних умовних позначень або кодів ( див. рис. 5.3). Таким чином, матриця “призначає” кожному пакету робіт конкретних виконавців. 10. Робочий план бухгалтерських рахунків. У разі необхідності потрібно опрацювати систему субрахунків, які “стикуються” із планом рахунків (управлінський облік). 11. Робочий сітковий графік. Реалізація перших 10 кроків дозволяє розробити деталізований графік, який включає по кожній з робіт часові та ресурсні оцінки. 12. Система наряд-завдань. Випливає з попередньої структури (п.7) та матриці (п.9). На цьому етапі завдання мають бути абсолютно конкретними у часових ресурсах. 13. Система звітності та контролю. Розроблюються форми звітів та повідомлень, встановлюється спосіб їх надання тощо.

3. Поєднання структур проекту Двоспрямована структуризація проекту полягає в поєднанні робочої та організаційної структури проекту. Вона передбачає:  робочу структуру проекту (WBS);  організаційну структуру проекту (OBS);  облік витрат;  описання робочих пакетів;  систему кодування;  словник використання WBS (каталог “Витрати-час-ресурси”). Організаційна структура будується аналогічно робочій структурі. Тобто на першому рівні відображається організаційна структура, як єдиний елемент, а на нижчих рівнях відбувається поділ структури на основні елементи. Розподіл WBS здійснюється до робочого пакета, а OBS – до рівня груп, які виконують найнижчий рівень робіт. Кількість рівнів залежить від розміру проекту. Поєднання робочої та організаційної структур дає можливість інтегрувати, планувати, контролювати роботу та порівнювати її виконання по підрозділах і в цілому по організації. Якщо зобразити робочу структуру по горизонталі, а організаційну структуру – по вертикалі, то отримаємо на перетині елементи двоспрямованої структури (рис. 2). Кожна з них має свої ресурси, свій бюджет, що створює систему обліку витрат. За це відповідає менеджер-обліковець, який входить до складу адміністративної групи. Рис. 2. Двоспрямована структура проекту створення філіалу банку Необхідним компонентом інформаційної системи управління проектами є система кодування. Вона допомагає структурувати проект, визначити елементи обліку витрат, виробничу (WBS) і організаційну (OBS) структури, і встановити їх взаємовідносини. У кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій зміст, своє значення. Кожний кодовий номер відповідає певним витратам, WBS або OBS рівню та елементу, а також вказує на взаємостосунки у структурах. Кожний рівень структури представлено частиною коду. Одна частина представляє робочу структуру, друга — організаційну. Розв’язуючи їх отримуємо витрати, притаманні цим структурам та їхнім окремим елементам. Кодування WBS. 1. Код першого рівня. Проект кодується одно- чи двозначним числом. Тому дані, що закодовані початковою цифрою у робочій структурі належать до цього рівня. Вона представляє загальну структуру проекту; 2. Код другого рівня. Наступні одна чи дві цифри коду представляють елементи WBS другого рівня. Якщо використовується цифрова нумерація, то можна нумерувати дев'ять елементів, літерові – відповідно до літери абетки; 3. Код третього рівня. Для наступного рівня додається ще одна цифра. Кодування OBS аналогічно WBS. Перша цифра представляє організацію в цілому, друга – відділи, третя – групи. Коли комбінуються два коди, визначаються затрати стосовно WBS і OBS, наприклад, код 81-44, перші дві цифри визначають витрати, необхідні для здійснення роботи, яка належить до елементу 81 WBS. Код 44 OBS визначає ці витрати як роботу і відповідність елементу 44 OBS. Зі створенням структур WBS і OBS та кодуванням потрібно створити словник, який визначав би елементи й облік витрат (табл. 3.). Таблиця 3. СTR-словник Номер Код роботи Зміст роботи Витрати, грн. Тривалість,дні Необхідні ресурси 1. 136-76 Обмін валюти 2600 365 Фахівець із валютних операцій; касир; приміщен-ня банку. Словник може бути розширений визначенням обсягу робіт, витрат, ресурсів та обмежень за часом. Це може бути подано у вигляді каталогу “Витрати – час – ресурси”. Триспрямована структура проекту створюється додаванням до двоспрямованої структури третьої – структури витрат (Cost Breakdown Structure — CBS). CBS утворюється за алгоритмом, аналогічним алгоритму кодування WBS і OBS. Перший рівень – це всі витрати на проект. Другий рівень – основні елементи CBS: матеріали, вузли, комплектуючі; витрати на утримання устаткування; трудові витрати; інші витрати. Третій та четвертий рівень – подальша розбивка. Наприклад, для трудових витрат це будуть витрати на добір і навчання кадрів, четвертий рівень – це оплата праці. Ця структура дає можливість збирати інформацію про витрати, аналізувати та готувати звіти по витратах будь-якого з підрозділів або елементу робіт. висновки Структура проекту – це сукупність взаємопов’язаних елементів і процесів проекту, які представлені з різним ступенем деталізації. В термінах управління проектами структура проекту являє собою “дерево” орієнтованих на продукт компонентів, представлених обладнанням, роботами, послугами й інформацією, отриманими в результаті реалізації проекту. Вона передбачає розробку робочої структури (Work Breakdown Structure — WBS), організаційної структури проекту (Organization Breakdown Structure — OBS) та витратної структури (Cost Breakdown Structure – CBS). Структура проекту повинна відповідати наступним вимогам:  кожний рівень ієрархії повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, що представлені на даному рівні деталізації;  сума характеристик елементів проекту на кожному рівні ієрархії структури повинна бути рівною;  нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи (модулі), на основі яких можуть бути чітко визначені всі дані, що необхідні та достатні для управління проектами (функціональні характеристики, обсяги робіт, вартість, необхідні ресурси, виконавці, зв'язки іншими елементами і т.д.). Основними задачами структуризації проекту є: 1. Розбивка проекту на блоки, за якими можна здійснювати управління; 2. Розподіл відповідальності за різними елементами проекту та ув’язка робіт із структурою організації; 3. Створення єдиної бази для планування, складання кошторисів і контроль за витратами; 4. Точна оцінка необхідних витрат — засобів, часу та матеріальних ресурсів; 5. Перехід від загальних цілей до чітко визначених завдань, що виконуються підрозділами компанії; 6. Визначення комплексів робіт. При поєднанні та кодуванні проекту розрізняють двоспрямовану та трьохспрямовану структуру проекту. Двоспрямована структуризація проекту полягає в поєднанні робочої та організаційної структури проекту. Трьохспрямована структура проекту створюється додаванням до двоспрямованої структури третьої – структури витрат (Cost Breakdown Structure - CBS). Вона передбачає:  робочу структуру проекту (WBS);  організаційну структуру проекту (OBS);  облік витрат;  описання робочих пакетів;  систему кодування;  словник використання WBS (каталог “Витрати-час-ресурси”). Необхідним компонентом інформаційної системи управління проектами є система кодування. Вона допомагає структурувати проект, визначити елементи обліку витрат, WBS і OBS і встановити їх взаємовідносини. У кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій зміст, своє значення.